## Test Plan
ID | Nhân Lực | Thời Hạn | Ngày Bắt Đầu | Ngày Bàn Giao | Phương thức | Phạm vi
1 | Tất cả thành viên | 1 ngày | 20/10/2023 | 20/10/2023 |  | Xác định mục tiêu kiểm thử và rủi ro của phần mềm
2 | Tất cả thành viên | 1 ngày | 21/10/2023 | 21/10/2023 |  | Chọn phương pháp kiểm thử và lập tài liệu kiểm thử
3 | Tất cả thành viên | 7 ngày | 22/10/2023 | 28/10/2023 |  | Học thêm, tham khảo các phương pháp kiểm thử phù hợp từ sớm.
4 | Tất cả thành viên | 1 ngày | 29/10/2023 | 29/10/2023 |  | Tổng hợp tài liệu yêu cầu khách hàng, tài liệu dự án.
5 | M.Thành | 2 ngày | 30/10/2023 | 31/10/2023 | Manual | Chức năng Đăng nhập và Đăng Ký.
6 | M.Thành | 2 ngày | 2023-01-11 | 2023-02-11 | Manual | Chức năng quản lí tài khoản (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm)
7 | M.Thành | 2 ngày | 2023-05-11 | 2023-06-11 | Manual | Chức năng đặt vé và thanh toán
8 | M.Thành | 2 ngày | 2023-07-11 | 2023-08-11 | Manual | Test chức năng quản lý phim (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm).
9 | M.Thành | 1 ngày | 2023-09-11 | 2023-09-11 | Manual | Test chức năng quản lý lịch chiếu phim (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm).
10 | M.Thành | 1 ngày | 2023-10-11 | 2023-10-11 | Manual | Chức năng quản lý mã giảm giá (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm).
11 | M.Thành | 1 ngày | 2023-11-11 | 2023-11-11 | Manual | Test chức năng thống kê.
12 | M.Thành | 4 ngày | 15/11/2023 | 18/11/2023 | Manual | Tổng hợp website.

## Test Report
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ PROJECT
Tên dự án | Đặt vé xem phim
Mô tả sản phẩm | Website bán vé xem phim MoveTime
Mô tả dự án | <Nhiệm vụ của dự án> Kiểm tra chất lượng của chức năng và phi chức năng có trong app để đảm bảo rằng app hoạt động mà không xảy ra lỗi
Loại test: Functional testing và Non - Functional testing
Thời gian | 30/10/2023 - 18/11/2023
Pass | 68
Fail | 2
Not executed | 0
Tổng | 70
Chức năng | Miêu tả chức năng | % Đã thực hiện | % Đã vượt qua | Đang chờ xử lý | Sự ưu tiên | Số lỗi đã tìm thấy | Số lỗi đã được sửa
Đăng Nhập/ Đăng Ký | Kiểm tra chức năng đăng nhập và đăng ký | 100% | 100% | 0 | Cao | 5 | 5
Đặt vé | Kiểm tra chức năng đặt vé trên website | 100% | 100% | 0 | Cao | 8 | 8
Quản lý tài khoản | Kiểm tra chức năng quản lý tài khoản | 100% | 90% | 0 | Cao | 3 | 2
Quản lý phim | Kiểm tra chức năng quản lý phim | 100% | 90% | 0 | Cao | 2 | 1
Quản lý lịch chiếu | Kiểm tra chức năng quản lý lịch chiếu phim | 100% | 100% | 0 | Cao | 4 | 4
Quản lý mã giảm giá | Kiểm tra chức năng quản lý mã giảm giá | 100% | 100% | 0 | Cao | 6 | 6
Thống kê | Kiểm tra chức năng thống kê | 100% | 100% | 0 | Cao | 0 | 0

## TestDesign
Name | GUI/FUNC | Purpose | Input | Output
Login | FUNC | Trường hợp login thành công | Đăng nhập với Username = 'vinh512003@gmail.com' Password = '123' | Login thành công, hiển thị homepage
| FUNC | Trường hợp login để trống | "blank" | Hiển thị message "Thông tin đăng nhập không đúng"
| FUNC | Trường hợp nhập sai thông tin login | Đăng nhập với Username = 'vinh512003@gmail.com' Password = '333aaa' | Hiển thị message "Thông tin đăng nhập không đúng"
Test Account | FUNC | Trường hợp thêm tài khoản mới thành công | Thêm tài khoản mới Full name: Thành Email: minhthanhn48@gmail.com Phone number: 0886459887 Password: 234 | Thêm tài khoản mới thành công
| FUNC | Trường hợp thêm tài khoản mới thất bại | Full name: Thành Email: minhthanhn48@gmail.com Phone number: 0532552334 Password: aaa | Hiển thị message "email đã được sử dụng"
| FUNC | Sửa thông tin tài khoản | Full name: Thành Email: minhthanhn48@gmail.com Phone number: 0373317479 Password: 234 | Tài khoản được sửa thành công
| FUNC | Xóa tài khoản |  | Tài khoản đã được xóa
| FUNC | Tìm thông tin tài khoản | Search: vinh512003@gmail.com | Tài khoản có tên hoặc thông tin liên quan đến từ khóa tìm kiếm được hiển thị.
Test Booking | FUNC | Xem chi tiết thông tin phim |  | Điều hướng sang trang thông tin chi tiết phim
| FUNC | Xem trailer phim |  | Xuất hiện ra trailer giới thiệu phim
| FUNC | Đặt vé khi chưa đăng nhập | Chọn: Phim: Kỵ sĩ bóng đêm Rạp chiếu: Aeon Tân Phú Suất chiếu: 18:40PM | Người dùng được chuyển đến trang đăng nhập để đăng nhập trước khi muốn tiến hành đặt vé.
| FUNC | Chọn phim không có suất chiếu | Chọn: Phim: Kỵ sĩ bóng đêm Rạp chiếu: Aeon Tân Phú Suất chiếu: 23:00PM | Hiển thị message "không có suất chiếu cho phim được chọn"
| FUNC | Hủy đặt vé |  | Hiển thị message "Xác nhận hủy vé thành công"
| FUNC | Chọn suất chiếu quá hạn | Chọn: Phim: Kỵ sĩ bóng đêm Rạp chiếu: Aeon Tân Phú Suất chiếu: 20:00AM | Hiển thị message "suất chiếu đã kết thúc"
Test Movie Schedule | FUNC | Thêm lịch chiếu phim | Thêm thông tin như: - Movie: Mộng Du - Room-Cinemas: P1-Aeon Tân Phú - Date: 11/10/2023 - Time start: 16:00:00 - Time end: 19:00:00 | Lịch chiếu phim được thêm thành công
| FUNC | Sửa thông tin lịch chiếu phim | Chọn thông tin như: - Movie: Mộng Du - Room-Cinemas: P1-Aeon Tân Phú - Date: 11/10/2023 - Time start: 18:00:00 - Time end: 21:00:00 | Update Thành công
| FUNC | Xóa lịch chiếu phim |  | Lịch chiếu phim được xóa khỏi hệ thống
| FUNC | Tìm kiếm lịch chiếu phim | Tìm kiếm từ khóa: Kỵ sĩ bóng đêm | Thông tin từ khóa tìm kiếm được hiển thị
Test Movie | FUNC | Thêm phim | Thêm thông tin phim mới: Name: Mộng Du Director: Jason Yu Genre: Bí ẩn, Kinh Dị Duration: 94 phút | Phim mới được thêm thành công
| FUNC | Sửa thông tin phim | Sửa lại thông tin phim: Name: Mộng Du Director: Jason Yu Genre: Bí ẩn Duration: 95 phút | Thông tin của phim đã được cập nhật.
| FUNC | Xóa phim |  | Phim đã được xóa thành công
| FUNC | Tìm phim | Tìm kiếm tên phim: Mộng du | Thông tin liên quan đến từ khóa tìm kiếm được hiển thị
Test Voucher | FUNC | Thêm mã giảm giá | Thêm thông tin mã giảm giá: Mã Tên Giá trị Thời gian áp dụng Điều kiện sử dụng | Mã giảm giá được thêm thành công
| FUNC | Sửa mã giảm giá | Cập nhật thông tin mới cho mã giảm giá: Giá trị Thời gian áp dụng Điều kiện sử dụng | Thông tin mã giảm giá được cập nhật thành công
| FUNC | Xóa mã giảm giá |  | Mã giảm giá được xóa thành công
| FUNC | Tìm kiếm mã giảm giá | Nhập thông tin để tìm kiếm như: mã giá trị thời gian áp dụng | Hiển thị mã giảm giá phù hợp với thông tin tìm kiếm
Test Statistics | FUNC | Hiển thị biểu đồ thống kê theo ngày |  | Dữ liệu về số lượng doanh thu trong từng ngày
| FUNC | Hiển thị biểu đồ thống kê theo phim |  | Dữ liệu danh sách top phim có doanh thu cao nhất.
| FUNC | Hiển thị tỷ lệ đặt rạp phim |  | Dữ liệu về thông tin tỷ lệ rạp có khách hàng đặt phim.

## Login
Test case Login
ID | Titles | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Inter-test case Dependence | Result | Test date | Tester | Note
TD01 | UI | Test form đăng nhập | Form SIGN IN, Sign In font-size: 32px Khi chọn SIGN IN thì thông tin cần điền đúng với thông tin form cần để Đăng Nhập Sign in container: 14px input(Email, password): font-size: 13px button SIGN IN: font-size: 12px, color: #fff, bg-color: #ED2647 |  |  | pass | 30/10/2023 | M.Thành
TD02 | UI | Test form đăng ký | Form SIGN UP, Create Account: font-size: 32px Khi chọn SIGN UP thì thông tin cần điền đúng với thông tin cần để Đăng Ký input(Name, Phone number, Email, Password): font-size: 13px button SIGN UP: font-size: 12px, color: #fff, bg-color: #ED2647 |  |  | pass | 30/10/2023 | M.Thành
TF01 | function | Đăng nhập thành công | B1: Người dùng click vào nút "Sign In" B2: Người dùng nhập email và mật khẩu đúng và nhấn nút "SIGN IN". | Nhập vào khung Email: vinh512003@gmail.com Nhập Mật khẩu: 123 | Người dùng được chuyển đến trang chính của trang web với tên tài khoản được hiện ngay chỗ "Sign in-Sign Up". | pass | 31/10/2023 | M.Thành
TF02 | function | Đăng nhập với thông tin Email hoặc mật khẩu không chính xác | B1: Người dùng click vào nút "Sign In" B2: Người dùng nhập email và mật khẩu không chính xác và nhấn nút "SIGN IN". | Nhập vào ô Email: vinh512003@gmail.com Nhập Mật khẩu: aaa123 | Người dùng nhận được thông báo lỗi về email hoặc mật khẩu không chính xác và không được chuyển đến trang chính của trang web. | pass | 31/10/2023 | M.Thành
TF03 | function | Đăng ký thành công | B1: Người dùng click vào nút "Sign Up" B2: Người dùng nhập các thông tin để đăng ký và nhấn nút "SIGN UP". | Nhập vào khung: Name: Thanh Phone Number: 0886459887 Email: minhthanh@gmail.com password: 333 | Người dùng nhận được thông báo đăng ký thành công. | pass | 31/10/2023 | M.Thành
TF04 | function | Quên mật khẩu | B1: Người dùng nhấn vào "Forget your Password?" B2: Nhập Email đã đăng ký và click nút "Search". B3: Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. | Nhập vào ô "Resset your password" email đã đăng ký: minhthanh@gmail.com | Người dùng được chuyển đến trang nhập lại mật khẩu và có thể thiết lập lại mật khẩu mới. | pass | 31/10/2023 | M.Thành
TF05 | function | Quên mật khẩu khi nhập email không tồn tại | B1: Người dùng nhấn vào "Forget your Password?" B2: Nhập Email không tồn tại và click nút "Search". | Nhập vào ô "Resset your password" một email không tồn tại: nguyenthib@gmail.com | Người dùng sẽ nhận được thông báo email không tồn tại. | pass | 31/10/2023 | M.Thành

## Đặt vé
Test case đặt vé
ID | Titles | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Inter-test case Dependence | Result | Test date | Tester | Note
TD01 | UI | Test banner | Click nút điều hướng sẽ chuyển được qua banner phim mới Thời gian chuyển giữa các banner với nhau: 5 giây Kích thước các banner: width: 100% |  |  | pass | 2023-05-11 | M.Thành
TD02 | UI | Test khung phim | Tên phim: kích thước chữ: font-size: 1rem, font chữ: font-family: 'Montserrat', sans-serif Khoảng cách giữa các phim: 4px Kích thước poster phim: height: 22em; |  |  | pass | 2023-05-11 | M.Thành
TD03 | UI | Test các mục: Now Showing, Coming Soon | font chữ: font-family: 'Montserrat', sans-serif; Chọn vào Now showing hay Coming Soon sẽ ra các mục phim tương ứng |  |  | pass | 2023-05-11 | M.Thành
TF01 | function | test xem chi tiết | Người dùng click vào phim sẽ hiện ra thông tin chi tiết của phim đó |  | Điều hướng sang trang thông tin chi tiết phim | pass | 2023-05-11 | M.Thành
TF02 | function | Test xem trailer | B1: Người dùng click vào phim sẽ hiện ra thông tin chi tiết phim B2: Bấm vào nút "Trailer" thì sẽ xuất hiện ra trailer của phim |  | Xuất hiện ra trailer giới thiệu phim | pass | 2023-05-11 | M.Thành
TF03 | function | Đặt vé thành công | B1: Người dùng đã đăng nhập chọn phim và chọn vào nút mua vé B2: Chọn ngày chiếu, rạp chiếu, phòng chiếu, suất chiếu và chọn vị trí ghế ngồi, sau đó nhấn nút "Continue". B3: Chọn voucher nếu có B4: tích vào ô "Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng..." B5: Click vào nút Thanh toán | Chọn: Phim: Mộng Du Ngày chiếu: 2023-11-20 Rạp chiếu: Aeon Tân Phú Phòng: P.1 Suất chiếu: 19:00:00 Số ghế: D6, D7, D8 | Người dùng nhận được thông báo đặt ghế thành công và vé được đặt thành công. | pass | 2023-05-11 | M.Thành
TF04 | function | Đặt vé khi không tick vào "tôi đồng ý với điều khoản sử dụng…" | B1: Người dùng đã đăng nhập chọn phim và chọn vào nút mua vé B2: Chọn ngày chiếu, rạp chiếu, phòng chiếu, suất chiếu và chọn vị trí ghế ngồi, sau đó nhấn nút "Continue". B3: Chọn voucher nếu có B4: Không tích vào ô "Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng..." | Chọn: Phim: Mộng Du Ngày chiếu: 2023-11-20 Rạp chiếu: Aeon Tân Phú Phòng: P.1 Suất chiếu: 19:00:00 Số ghế: E8, E9, E10 | Người dùng sẽ không thanh toán được nếu không tích vào đồng ý với các điều khoản | pass | 2023-05-11 | M.Thành
TF05 | function | Đặt vé và chọn ghế đã có người đặt | B1: Người dùng đã đăng nhập chọn phim và chọn vào nút mua vé B2: Chọn ngày chiếu, rạp chiếu, phòng chiếu, suất chiếu và chọn vị trí ghế ngồi đã được đặt. | Chọn: Phim: Mộng Du Ngày chiếu: 2023-11-20 Rạp chiếu: Aeon Tân Phú Phòng: P.1 Suất chiếu: 19:00:00 Số ghế: D6, D7, D8 | Các ghế ngồi đã được đặt trước đó sẽ hiện viền đỏ và người dùng sẽ không click vào được. | pass | 2023-05-11 | M.Thành
TF06 | function | Đặt vé khi chưa đăng nhập | B1: Người dùng chưa đăng nhập chọn phim và chọn vào nút mua vé B2: Chọn ngày chiếu và chọn suất chiếu | Chọn: Phim: Mộng Du Suất chiếu: 19:00:00 | Người dùng được chuyển đến trang đăng nhập để đăng nhập trước khi muốn tiến hành đặt vé. | pass | 2023-05-11 | M.Thành
TF07 | function | Chọn suất chiếu quá hạn | B1: Người dùng đã đăng nhập chọn phim và chọn vào nút mua vé B2: Chọn ngày chiếu | Chọn: Phim: Mộng Du Suất chiếu: 09:00:00 | Người dùng nhận được thông báo: "Đã hết thời gian lên phim" và không thể tiến hành đặt vé | pass | 2023-05-11 | M.Thành
TF08 | function | Bình luận về phim | B1: Người dùng đã đăng nhập và chọn phim B2: Tại đây người dùng có thể viết bình luận về phim. B3: Click nút "bình luận". | Chọn: Phim: Mộng Du Viết bình luận: Phim khá hay | Bài bình luận của người dùng sẽ được hiển thị tại mục "Comments" của trang chi tiết phim | pass | 2023-05-12 | M.Thành
TF09 | function | Trả lời bình luận về phim | B1: Người dùng đã đăng nhập và chọn phim B2: Tại đây người dùng có thể trả lời bình luận của các người dùng khác. B3: Click nút "trả lời" | Chọn: Phim: Mộng Du Trả lời bình luận: xin cảm ơn review của bạn | Bài trả lời của người dùng sẽ được hiển thị tại mục "Comments" của trang chi tiết phim | pass | 2023-05-13 | M.Thành
TF10 | function | Bình luận hoặc trả lời bình luận về phim khi chưa đăng nhập | B1: Người dùng chưa đăng nhập và chọn phim B2: Viết bình luận hoặc trả lời bình luận | Chọn: Phim: Mộng Du Trả lời bình luận: có thể review thêm cho tôi được không | Người dùng sẽ nhận được đường link thông báo: "Hãy đăng nhập để bình luận" hoặc "Hãy đăng nhập để trả lời" | pass | 2023-05-13 | M.Thành

## QL Tài khoản
Test case accounts
ID | Titles | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Inter-test case Dependence | Result | Test date | Tester | Note
TD01 | UI | Test form nhập dữ liệu "Edit Customer" | font chữ: font-family: inherit khoảng cách giữa các trường nhập dữ liệu: margin-bottom: 1rem!important màu background: background-color: rgba(0,0,0,.05) |  |  | pass | 2023-01-11 | M.Thành
TD02 | UI | Test các nút "Create", "Edit", "Reset" | font chữ: font-family: inherit, kích thước chữ: font-size: 1em; font-weight: 500; màu chữ: white, bg-color: rgb(16, 38, 63) Chiều cao nút: height: 2em; Chiều rộng nút: width: 4.7em; Thời gian hiệu ứng khi rê chuột vào: 0,3 giây |  |  | pass | 2023-01-11 | M.Thành
TD03 | UI | Test bảng DataTable | font chữ: font-family: inherit màu background: background-color: rgba(0,0,0,.05) Khoảnh cách giữa các hàng trong bảng: 1px Thời gian hiệu ứng khi rê chuột vào: 0,3 giây |  |  | fail | 2023-01-11 | M.Thành
TF01 | function | Thêm tài khoản | Đảm bảo rằng tài khoản mới có thể được thêm vào hệ thống. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý tài khoản. B2: Điền thông tin cần thiết để thêm tài khoản mới B3: Nhấn "Create" để thêm tài khoản. | Thêm thông tin tài khoản mới: - Full name: Nguyen Van A - Email: nguyenvana@gmail.com - Phone number: 0373317479 - Password: aaa | Tài khoản mới được hiển thị trong danh sách tài khoản. Các thông tin của tài khoản mới là chính xác. | pass | 2023-01-11 | M.Thành
TF02 | function | Thêm tài khoản nhưng không nhập đúng kiểu dữ liệu | B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý tài khoản. B2: Điền thông tin cần thiết để thêm tài khoản mới những không nhập đúng kiểu dữ liệu, (ví dụ số điện thoại nhập sai). B3: Nhấn "Create" để thêm tài khoản. | Thêm thông tin tài khoản mới: - Full name: Nguyen Van B - Email: nguyenvanb@gmail.com - Phone number: 0adsfad - Password: bbb | Hệ thống sẽ hiện thị thông báo: "Phone number is not in the correct format" có nghĩa là người dùng đã nhập không đúng định dạng | pass | 2023-01-11 | M.Thành
TF03 | function | Thêm hình ảnh người dùng | B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý tài khoản. B2: Click "Chọn tệp" B3: Nhấn "Open" để thêm hình ảnh vào tài khoản. | Chọn một hình ảnh bất kỳ có trong máy: Tên hình ảnh: whitehair.jpg | Hình ảnh đã chọn sẽ được hiển thị ở mục Image | pass | 2023-01-12 | M.Thành
TF04 | function | Sửa thông tin tài khoản | Đảm bảo rằng thông tin của tài khoản có thể được sửa đổi. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý tài khoản. B2: Chọn một tài khoản từ danh sách cần sửa và chọn "Edit". B3: Thay đổi một số thông tin (ví dụ: thay đổi số điện thoại). B4: Nhấn "Update" để cập nhật thông tin tài khoản. | Sửa lại thông tin tài khoản Nguyen Van A, sửa số điện thoại: - Phone number: 0123456789 | Thông tin của tài khoản đã được cập nhật. Các thông tin khác của tài khoản không bị thay đổi. | pass | 2023-01-11 | M.Thành
TF05 | function | Sửa tài khoản nhưng không nhập đúng kiểu dữ liệu | B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý tài khoản. B2: Chọn một tài khoản từ danh sách cần sửa và chọn "Edit". B3: Thay đổi một số thông tin (ví dụ: thay đổi số điện thoại) nhưng không nhập đúng kiểu dữ liệu B4: Nhấn "Update" để cập nhật thông tin tài khoản. | Sửa lại thông tin tài khoản Nguyen Van A, sửa số điện thoại: - Phone number: sdfdsf | Hệ thống sẽ hiện thị thông báo: "Phone number is not in the correct format" có nghĩa là người dùng đã nhập không đúng định dạng | pass | 2023-01-11 | M.Thành
TF06 | function | Tìm tài khoản | Đảm bảo rằng chức năng tìm kiếm hoạt động đúng cách. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý tài khoản. B2: Sử dụng hộp tìm kiếm để nhập từ khóa tìm kiếm (ví dụ: tên tài khoản). | Tìm kiếm tên tài khoản: Tha | Chỉ có các tài khoản có tên hoặc thông tin liên quan đến từ khóa tìm kiếm được hiển thị. Các tài khoản không liên quan không được hiển thị. | pass | 2023-01-11 | M.Thành
TF07 | function | Xuất dữ liệu ra file Excel | Đảm bảo rằng chức năng xuất file excel hoạt động đúng cách. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý tài khoản. B2: Chọn "Export to Excel" B3: Chọn thư mục muốn lưu file và chọn "Save" |  | File Excel được lưu thành công và khi mở ra sẽ có dữ liệu đúng với thông tin trên web hiển thị. | pass | 2023-01-11 | M.Thành
TF08 | function | Xuất dữ liệu ra file PDF | Đảm bảo rằng chức năng xuất file PDF hoạt động đúng cách. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý tài khoản. B2: Chọn "Export to PDF" B3: Chọn thư mục muốn lưu file và chọn "Save" |  | File PDF được lưu thành công và khi mở ra sẽ có dữ liệu đúng với thông tin trên web hiển thị. | pass | 2023-01-11 | M.Thành

## QL Phim
Test case phim
ID | Titles | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Inter-test case Dependence | Result | Test date | Tester | Note
TD01 | UI | Test form nhập "Movies" | font chữ: font-family: inherit cỡ chữ: font-size: 1rem; màu chữ: color: #495057; khoảng cách giữa các trường nhập dữ liệu: margin-bottom: 1rem!important Chiều rộng của trường nhập: max-width: 66.666667%; |  |  | pass | 2023-07-11 | M.Thành
TD02 | UI | Test form lấy Image "Movies" | font chữ: font-family: inherit cỡ chữ: font-size: 1rem; màu chữ: color: #495057; Chiều rộng của lấy Images Movies: width: 33.33333333%; |  |  | pass | 2023-07-11 | M.Thành
TD03 | UI | Test các nút "Create", "Edit", "Reset" | font chữ: font-family: inherit, kích thước chữ: font-size: 1em; font-weight: 500; màu chữ: white, bg-color: rgb(16, 38, 63) Chiều cao nút: height: 2em; Chiều rộng nút: width: 4.7em; Thời gian hiệu ứng khi rê chuột vào: 0,3 giây |  |  | pass | 2023-07-11 | M.Thành
TD04 | UI | Test bảng DataTable của trang "Movies" | font chữ: font-family: inherit màu background: background-color: rgba(0,0,0,.05) Khoảnh cách giữa các hàng trong bảng: 1px |  |  | fail | 2023-07-11 | M.Thành
TF01 | function | Thêm phim | Đảm bảo rằng phim mới có thể được thêm vào hệ thống. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý phim. B2: Điền thông tin cần thiết về phim mới (tên, đạo diễn, thể loại, thời lượng, ...). B3: Nhấn "Create" để thêm phim. | Thêm thông tin phim mới: - Name: THANH GƯƠM TRỪ TÀ - Description: Chuyện phim xoay quanh nhân vật thầy trừ tà Cheon - Actor: Gang Dong Won, Esom, Lee Dong Hwi, Kim Jong Soo, Lee Jung Eun, Park Myoung Hyun, Park So Yi, … . - Director: Kim Sung-Sik - Genre: Hài, Kinh Dị - Trailer: yjr17DEmpkw?si=xcXZXl0rHK-7xroh - Duration: 98 - Release Date: 7/11/2023 | Phim mới được hiển thị trong danh sách phim. Các thông tin của phim là chính xác. | pass | 2023-07-11 | M.Thành
TF02 | function | Thêm phim nhưng nhập không đúng định dạng hoặc để trống | B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý phim. B2: Điền thông tin cần thiết về phim mới (vd: thời lượng) nhưng nhập không đúng định dạng hoặc để trống không điền dữ liệu B3: Nhấn "Create" để thêm phim. | Thêm thông tin phim mới: - Name: THANH GƯƠM TRỪ TÀ - Description: Chuyện phim xoay quanh nhân vật thầy trừ tà Cheon - Actor: (blank) - Director: Kim Sung-Sik - Genre: Hài, Kinh Dị - Trailer: (blank) - Duration: 98 phút(sai định dạng) - Release Date: 7/11/2023 | Hệ thống sẽ hiện thị thông báo: "Duration is not in the correct format" có nghĩa là người dùng đã nhập không đúng định dạng hoặc "This data must not be blank" nếu người dùng không nhập dữ liệu | pass | 2023-07-11 | M.Thành
TF03 | function | Thêm hình ảnh banner | B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý phim. B2: Click "Chọn tệp" B3: Nhấn "Open" để thêm hình ảnh banner. | Chọn một hình ảnh bất kỳ có trong máy: Tên hình ảnh: phimdc8.jpg | Hình ảnh banner đã chọn sẽ được hiển thị ở mục Image | pass | 2023-07-12 | M.Thành
TF04 | function | Sửa thông tin phim | Đảm bảo rằng thông tin của phim có thể được sửa đổi. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý phim. B2: Chọn một phim từ danh sách cần sửa và chọn "Edit". B3: Thay đổi một số thông tin (ví dụ: thay đổi thời lượng). B4: Nhấn "Update" để cập nhật thông tin Phim. | Sửa lại một số mục trong thông tin phim: Chọn phim: THANH GƯƠM TRỪ TÀ - Duration: 95 - Genre: Hài Hước, Kinh Dị. | Thông tin của phim đã được cập nhật. Các thông tin khác của phim không bị thay đổi. | pass | 2023-07-11 | M.Thành
TF05 | function | Sửa thông tin phim nhưng không đúng định dạng | B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý phim. B2: Chọn một phim từ danh sách cần sửa và chọn "Edit". B3: Thay đổi một số thông tin (ví dụ: thay đổi thời lượng) nhưng không đúng định dạng B4: Nhấn "Update" để cập nhật thông tin Phim. | Sửa lại một số mục trong thông tin phim: Chọn phim: THANH GƯƠM TRỪ TÀ - Duration: 95 phút - Genre: (blank) | Hệ thống sẽ hiện thị thông báo: "Duration is not in the correct format" có nghĩa là người dùng đã nhập không đúng định dạng hoặc "This data must not be blank" nếu người dùng không nhập dữ liệu | pass | 2023-07-11 | M.Thành
TF06 | function | Tìm phim | Đảm bảo rằng chức năng tìm kiếm hoạt động đúng cách. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý phim. B2: Sử dụng hộp tìm kiếm để nhập từ khóa tìm kiếm (ví dụ: tên phim). B3: Nhấn Enter. | Tìm kiếm tên phim: Mộng du | Chỉ có các phim có tên hoặc thông tin liên quan đến từ khóa tìm kiếm được hiển thị. Các phim không liên quan không được hiển thị. | pass | 2023-07-11 | M.Thành
TF07 | function | Xuất dữ liệu ra file Excel | Đảm bảo rằng chức năng xuất file excel hoạt động đúng cách. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý phim. B2: Chọn "Export to Excel" B3: Chọn thư mục muốn lưu file và chọn "Save" |  | File Excel được lưu thành công và khi mở ra sẽ có dữ liệu đúng với thông tin trên web hiển thị. | pass | 2023-07-11 | M.Thành
TF08 | function | Xuất dữ liệu ra file PDF | Đảm bảo rằng chức năng xuất file PDF hoạt động đúng cách. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý phim. B2: Chọn "Export to PDF" B3: Chọn thư mục muốn lưu file và chọn "Save" |  | File PDF được lưu thành công và khi mở ra sẽ có dữ liệu đúng với thông tin trên web hiển thị. | pass | 2023-07-11 | M.Thành

## QL Lịch chiếu
Test case lịch chiếu
ID | Titles | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Inter-test case Dependence | Result | Test date | Tester | Note
TD01 | UI | Test form nhập dữ liệu "Edit Movie Schedule" | font chữ: font-family: inherit khoảng cách giữa các trường nhập dữ liệu: margin-bottom: 1rem!important màu background: background-color: rgba(0,0,0,.05) |  |  | pass | 2023-09-11 | M.Thành
TD02 | UI | Test các nút "Create", "Edit", "Reset" | font chữ: font-family: inherit, kích thước chữ: font-size: 1em; font-weight: 500; màu chữ: white, bg-color: rgb(16, 38, 63) Chiều cao nút: height: 2em; Chiều rộng nút: width: 4.7em; Thời gian hiệu ứng khi rê chuột vào: 0,3 giây |  |  | pass | 2023-09-11 | M.Thành
TD03 | UI | Test bảng DataTable | font chữ: font-family: inherit màu background: background-color: rgba(0,0,0,.05) Khoảnh cách giữa các hàng trong bảng: 1px |  |  | pass | 2023-09-11 | M.Thành
TF01 | function | Thêm lịch chiếu phim | Đảm bảo rằng lịch chiếu mới có thể được thêm vào hệ thống. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý lịch chiếu. B2: Chọn phim từ danh sách và chọn nơi chiếu, phòng chiếu. B3: Nhập thông tin về ngày chiếu, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc B4: Nhấn "Create" để thêm lịch chiếu. | Chọn thông tin như: - Movie: Mộng Du - Room-Cinemas: P1-Aeon Tân Phú - Date: 2023-11-09 - Time start: 16:00:00 - Time end: 19:00:00 | Lịch chiếu phim được thêm thành công và hiển thị trên trang web. | pass | 2023-09-11 | M.Thành
TF02 | function | Thêm lịch chiếu phim nhưng nhập không đúng định dạng hoặc để trống | B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý lịch chiếu. B2: Chọn phim từ danh sách và chọn nơi chiếu, phòng chiếu. B3: Nhập thông tin về ngày chiếu, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc (không đúng định dạng hoặc để trống) B4: Nhấn "Create" để thêm lịch chiếu. | Chọn thông tin như: - Movie: Mộng Du - Room-Cinemas: P1-Aeon Tân Phú - Date: 2023-11-09 - Time start: aaaa - Time end: (blank) | Hệ thống sẽ hiện thị thông báo: "Time start is not in the correct format" có nghĩa là người dùng đã nhập không đúng định dạng hoặc "This data must not be blank" nếu người dùng không nhập dữ liệu | pass | 2023-09-11 | M.Thành
TF03 | function | Sửa thông tin lịch chiếu phim | Đảm bảo rằng thông tin của lịch chiếu có thể được sửa đổi. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý lịch chiếu. B2: Chọn một lịch chiếu từ danh sách cần sửa. B3: Nhấn vào nút "Edit". B4: Thay đổi một số thông tin (ví dụ: thời gian chiếu). B5: Nhấn "Update" để cập nhật thông tin. | Chọn thông tin để sửa, ví dụ: Chọn phim: Mộng Du - Time end: 18:00:00 | Thông tin lịch chiếu phim được cập nhật thành công và hiển thị đúng trên trang web. | pass | 2023-09-11 | M.Thành
TF04 | function | Sửa thông tin lịch chiếu phim nhưng nhập không đúng định dạng hoặc để trống | Đảm bảo rằng thông tin của lịch chiếu có thể được sửa đổi. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý lịch chiếu. B2: Chọn một lịch chiếu từ danh sách cần sửa. B3: Nhấn vào nút "Edit". B4: Thay đổi một số thông tin (ví dụ: thời gian chiếu) nhưng không đúng định dạng hoặc để trống B5: Nhấn "Update" để cập nhật thông tin. | Chọn thông tin để sửa nhưng nhập không đúng định dạng hoặc để trống, ví dụ: Chọn phim: Mộng Du - Time start: (blank) - Time end: aaa | Hệ thống sẽ hiện thị thông báo: "Time end is not in the correct format" có nghĩa là người dùng đã nhập không đúng định dạng hoặc "This data must not be blank" nếu người dùng không nhập dữ liệu | pass | 2023-09-11 | M.Thành
TF05 | function | Tìm kiếm lịch chiếu phim | Đảm bảo rằng chức năng tìm kiếm hoạt động đúng cách. B1: Truy cập trang quản lý lịch chiếu. B2: Sử dụng thanh tìm kiếm để nhập từ khóa tìm kiếm (ví dụ: tên phim, rạp chiếu). B3: Nhấn Enter. | Tìm kiếm từ khóa: - Mộng du | Danh sách lịch chiếu phim phù hợp với từ khóa tìm kiếm được hiển thị. | pass | 2023-09-11 | M.Thành
TF06 | function | Xuất dữ liệu ra file Excel | Đảm bảo rằng chức năng xuất file excel hoạt động đúng cách. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý lịch chiếu. B2: Chọn "Export to Excel" B3: Chọn thư mục muốn lưu file và chọn "Save" |  | File Excel được lưu thành công và khi mở ra sẽ có dữ liệu đúng với thông tin trên web hiển thị. | pass | 2023-09-11 | M.Thành
TF07 | function | Xuất dữ liệu ra file PDF | Đảm bảo rằng chức năng xuất file PDF hoạt động đúng cách. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý lịch chiếu. B2: Chọn "Export to PDF" B3: Chọn thư mục muốn lưu file và chọn "Save" |  | File PDF được lưu thành công và khi mở ra sẽ có dữ liệu đúng với thông tin trên web hiển thị. | pass | 2023-09-11 | M.Thành

## Vouchers
Test case mã giảm giá
ID | Titles | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Inter-test case Dependence | Result | Test date | Tester | Note
TD01 | UI | Test form nhập "Edit Voucher" | font chữ: font-family: inherit khoảng cách giữa các trường nhập dữ liệu: margin-bottom: 1rem!important màu background: background-color: rgba(0,0,0,.05) |  |  | pass | 2023-10-11 | M.Thành
TD02 | UI | Test các nút "Create", "Edit", "Reset" | font chữ: font-family: inherit, kích thước chữ: font-size: 1em; font-weight: 500; màu chữ: white, bg-color: rgb(16, 38, 63) Chiều cao nút: height: 2em; Chiều rộng nút: width: 4.7em; Thời gian hiệu ứng khi rê chuột vào: 0,3 giây |  |  | pass | 2023-10-11 | M.Thành
TD03 | UI | Test bảng DataTable | font chữ: font-family: inherit màu background: background-color: rgba(0,0,0,.05) Khoảnh cách giữa các hàng trong bảng: 1px |  |  | pass | 2023-10-11 | M.Thành
TF01 | function | Thêm mã giảm giá | Kiểm tra tính năng thêm mã giảm giá vào hệ thống. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập vào trang quản lý mã giảm giá. B2: Nhập thông tin mã giảm giá B3: Bấm nút "Create" để lưu mã giảm giá. | Nhập thông tin mã giảm giá: Name: Couple Discount: 20 Date start: 02-12-2023 Date end: 06-12-2023 Describle: just for couple | Mã giảm giá được thêm thành công và hiển thị trong danh sách mã giảm giá. | pass | 2023-10-11 | M.Thành
TF02 | function | Thêm mã giảm giá nhưng để trống hoặc không đúng định dạng | B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập vào trang quản lý mã giảm giá. B2: Nhập thông tin mã giảm giá (nhưng không đúng định dạng hoặc để trống). B3: Bấm nút "Create" để lưu mã giảm giá. | Nhập thông tin mã giảm giá: Name: Super-hero Discount: aaa(sai định dạng) Date start: 02-12-2023 Date end: 06-12-2023 Describle: (blank) | Hệ thống sẽ hiện thị thông báo: "Discount is not in the correct format" có nghĩa là người dùng đã nhập không đúng định dạng hoặc "This data must not be blank" nếu người dùng không nhập dữ liệu | pass | 2023-10-11 | M.Thành
TF03 | function | Sửa mã giảm giá | Kiểm tra tính năng sửa thông tin mã giảm giá đã tồn tại trong hệ thống. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập vào trang quản lý mã giảm giá. B2: Tìm kiếm và chọn mã giảm giá cần sửa và chọn "Edit". B3: Cập nhật thông tin mới cho mã giảm giá B4: Bấm nút "Update" để cập nhật thông tin mã giảm giá. | Cập nhật thông tin mới cho mã giảm giá, ví dụ: Name: Couple Discount: 25 Date start: 02-12-2023 Date end: 06-12-2023 Describle: just for couple | Thông tin mã giảm giá được cập nhật thành công và hiển thị đúng trong danh sách mã giảm giá. | pass | 2023-10-11 | M.Thành
TF04 | function | Sửa mã giảm giá nhưng để trống hoặc không đúng định dạng | B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập vào trang quản lý mã giảm giá. B2: Tìm kiếm và chọn mã giảm giá cần sửa và chọn "Edit". B3: Cập nhật thông tin mới cho mã giảm giá(nhưng để trống hoặc không đúng định dạng) B4: Bấm nút "Update" để cập nhật thông tin mã giảm giá. | Cập nhật thông tin mới cho mã giảm giá, ví dụ: Name: (Blank) Discount: sadfaf Date start: 02-12-2023 Date end: 06-12-2023 Describle: just for couple | Hệ thống sẽ hiện thị thông báo: "Discount is not in the correct format" có nghĩa là người dùng đã nhập không đúng định dạng hoặc "This data must not be blank" nếu người dùng không nhập dữ liệu | pass | 2023-10-11 | M.Thành
TF05 | function | Xóa mã giảm giá | Kiểm tra tính năng xóa mã giảm giá khỏi hệ thống. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập vào trang quản lý mã giảm giá. B2: Tìm kiếm và chọn mã giảm giá cần xóa. B3: Bấm nút "Delete" để xác nhận xóa mã giảm giá. |  | Mã giảm giá được xóa thành công và không còn hiển thị trong danh sách mã giảm giá. | pass | 2023-10-11 | M.Thành
TF06 | function | Tìm kiếm mã giảm giá | Kiểm tra tính năng tìm kiếm mã giảm giá trong hệ thống. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập vào trang quản lý mã giảm giá. B2. Nhập thông tin tìm kiếm B3. Bấm "Enter" để tìm kiếm mã giảm giá. | Nhập thông tin để tìm kiếm như: Couple | Danh sách mã giảm giá hiển thị chỉ chứa các mã giảm giá phù hợp với thông tin tìm kiếm. | pass | 2023-10-11 | M.Thành
TF07 | function | Xuất dữ liệu ra file Excel | Đảm bảo rằng chức năng xuất file excel hoạt động đúng cách. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý vouchers. B2: Chọn "Export to Excel" B3: Chọn thư mục muốn lưu file và chọn "Save" |  | File Excel được lưu thành công và khi mở ra sẽ có dữ liệu đúng với thông tin trên web hiển thị. | pass | 2023-10-11 | M.Thành
TF08 | function | Xuất dữ liệu ra file PDF | Đảm bảo rằng chức năng xuất file PDF hoạt động đúng cách. B1: Đăng nhập bằng tài khoản admin và truy cập trang quản lý voucher. B2: Chọn "Export to PDF" B3: Chọn thư mục muốn lưu file và chọn "Save" |  | File PDF được lưu thành công và khi mở ra sẽ có dữ liệu đúng với thông tin trên web hiển thị. | pass | 2023-10-11 | M.Thành

## Thống kê
Test case thống kê
ID | Titles | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Inter-test case Dependence | Result | Test date | Tester | Note
TD01 | UI | Test kích thước biểu đồ cột "Tổng doanh thu theo ngày" | font chữ: font-family: "Source Sans Pro" kích thước chữ: font-size: 1rem; font-weight: 400; màu chữ: color: #212529; chiều cao: height: 250px; chiều rộng: width: 500px; |  |  | pass | 2023-11-11 | M.Thành
TD02 | UI | Test kích thước biểu đồ tròn "Tỉ lệ đặt rạp phim" | font chữ: font-family: "Source Sans Pro" kích thước chữ: font-size: 1rem; font-weight: 400; màu chữ: color: #212529; chiều cao: height: 211px; chiều rộng: width: 422px; |  |  | pass | 2023-11-11 | M.Thành
TD03 | UI | Test kích thước biểu đồ đường "Tổng doanh thu theo phim" | font chữ: font-family: "Source Sans Pro" kích thước chữ: font-size: 1rem; font-weight: 400; màu chữ: color: #212529; chiều cao: height: 422px; chiều rộng: width: 422px; |  |  | pass | 2023-11-11 | M.Thành
TF01 | function | Hiển thị biểu đồ tổng doanh thu theo ngày | Kiểm tra xem chức năng thống kê có hiển thị biểu đồ cột thống kê thu nhập theo từng ngày không. B1: Vào chức năng thống kê B2: Rê chuột vào mục thống kê theo ngày |  | Hệ thống hiển thị đúng biểu đồ cột và đúng thông số thống kê tổng doanh thu theo ngày. | pass | 2023-11-11 | M.Thành
TF02 | function | Hiển thị biểu đồ tổng doanh thu theo phim | Kiểm tra xem chức năng thống kê có hiển thị đúng biểu đồ đường tổng doanh thu từng phim hay không. B1: Vào chức năng thống kê B2: Rê chuột vào mục tổng doanh thu theo phim |  | Hệ thống hiển thị đúng biểu đồ đường và đúng thông số thống kê tổng doanh thu theo phim. | pass | 2023-11-11 | M.Thành
TF03 | function | Hiển thị biểu đồ tỷ lệ đặt rạp phim | Kiểm tra xem chức năng thống kê có hiển thị đúng biểu đồ tròn tỷ lệ đặt rạp phim không. B1: Vào chức năng thống kê B2: Rê chuột vào mục tỷ lệ đặt rạp phim |  | Hệ thống hiển thị đúng biểu đồ tròn và hiển thị đúng thông số tỷ lệ đặt từng rạp phim. | pass | 2023-11-11 | M.Thành